## Analise de Risco
| Risco | Categoria | Probabilidade (%) | Impacto (%) | Ações para mitigar o risco | Categoria de Risco | Exemplos
1 | Vazamento de Credenciais e Dados Sensíveis | Tecnologia | 41% – 60% | 81% – 100% | Implementar criptografia de ponta a ponta | Pessoas | Falta de experiência, ausência de membro
2 | Falta de estoque | Tecnologia | 81% – 100% | 61% – 80% | Atualizacao automatica do estoque e bloqueio do botão comprar quando estiver esgotado. | Prazo | Atrasos nas entregas
4 | Atrasos no desenvolvimento | Prazo | 81% – 100% | 41% – 60% | Piorizar os casos de uso críticos e utilizar o desenvolvimento iterativo e incremental | Tecnologia | Ferramenta desconhecida
6 | Interface pouco intuitiva | Tecnologia | 21% – 40% | 81% – 100% | Desenvolver protótipos navegáveis | Qualidade | Poucos testes
7 | Fraude em Transações de Pagamento | Tecnologia | 41% – 60% | 81% – 100% | Implementar autenticação de dois fatores
8 | Falha de Rastreio em Tempo Real | Tecnologia | 41% – 60% | 21% – 40% | Notificar clientes em caso de falhas de rastreabilidade e quando disponivel enviar notificacao da entregra atualizada pelo celular | Probabilidade
10 | Baixa Cobertura de Testes | Qualidade | 41% – 60% | 61% – 80% | Realizar a cada incremento 5 testes | Muito Baixa | 0% – 20% | Quase improvável
11 | Negligência no Planejamento | Qualidade | 41% – 60% | 61% – 80% | Dailys diárias | Baixa | 21% – 40% | Pouca chance
12 | Ruído na Comunicação Técnica | Pessoas | 41% – 60% | 41% – 60% | Realizar reunião semanais | Média | 41% – 60% | Pode acontecer
13 | Atrasos na Entrega | Prazo | 61% – 80% | 61% – 80% | Ofertar mais operadores de logistica | Alta | 61% – 80% | Grande chance
14 | [5 empty] | Muito Alta | 81% – 100% | Quase certo
15
Impacto
[6 empty] | Nível | Impacto estimado | Descrição
[6 empty] | Muito Baixo | 0% – 20% | Pequeno efeito
[6 empty] | Baixo | 21% – 40% | Pouco impacto no projeto
[6 empty] | Médio | 41% – 60% | Afeta parcialmente
[6 empty] | Alto | 61% – 80% | Compromete prazo/custo
[6 empty] | Muito Alto | 81% – 100% | Pode comprometer o projeto inteiro