## UCP
Mercado Flex - Pontos por Caso de Uso
1. Relacionar os atores e dar-lhes peso
| Atores | Peso
| Sistema de Pagamentos | 1
| Cliente | 3
| Administrador | 3
2. Calcular o Total de Pesos Não Ajustados dos Atores (TPNAA)
| Complexidade Ator | Qtd. De Atores | Peso | Resultado
Simples | 1 | 1 | 1 | 1
Médio | 2 | 0 | 2 | 0
Complexo | 3 | 2 | 3 | 6
|  |  | TPNAA | 7
3. Relacionar os Casos de Uso e dar-lhes peso
| Casos de Uso | Peso
| Efetuar Login | 1
| Pesquisar Produtos | 1
| Aplicar cupom de desconto | 1
| Rastrear Pedido | 1
| Gerenciar Carrinho | 2
| Gerenciar Conta | 2
| Gerenciar Pedidos | 2
| Gerenciar Produtos | 2
| Finalizar Compra | 3
4. Calcular o Total de Pesos Não Ajustados dos Casos de Uso (TPNAUC)
| Complexidade Casode Uso | Qtd. De Casos de Uso | Peso | Resultado
Simples | 1 | 4 | 1 | 4
Médio | 2 | 4 | 2 | 8
Complexo | 3 | 1 | 3 | 3
|  |  | TPNAUC | 15
5. Calcular os Pontos Totais Não Ajustados (PTNA)
PTNA = TPNAA + TPNAUC
| PTNA = 8 + 8 = 22 | 22
6. Criar a tabela de Fatores de Complexidade Ambiental (FCA)
| FATOR | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR | EFATOR
| F1 | FAMILIARIDADE COM O PROCESSO ITERATIVO UNIFICADO | 1.5 | 1 | 1.5
| F2 | EXPERIENCIA NA APLICAÇÃO | 0.5 | 2 | 1
| F3 | EXPERIENCIA EM ORIENTAÇÃO A OBJETOS | 1 | 1 | 1
| F4 | CAPACIDADE DE LIDERANÇA DE ANÁLISE | 0.5 | 5 | 2.5
| F5 | MOTIVAÇÃO | 1 | 3 | 3
| F6 | ESTABILIDADE DE REQUISITOS | 2 | 3 | 6
| F7 | CONSULTORES PART-TIME | -1 | 4 | -4
| F8 | DIFICULDADE DE PROGRAMAÇÃO NA LINGUAGEM | -1 | 3 | -3
|  |  |  | TOTAL (EFATOR) | 8
FCA = 1,4 + (-0,03 * EFATOR)
| FCA = 1,16 | 1.16
7. Criar a tabela de Fatores de Complexidade Técnica (FCT)
| FATOR | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR | TFATOR
| T1 | DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA | 2 | 3 | 6
| T2 | RESPOSTA AOS OBJETIVOS DE DESEMPENHO | 1 | 3 | 3
| T3 | EFICIËNCIA DO USUÁRIO FINAL | 1 | 4 | 4
| T4 | COMPLEXIDADE DO PROCESSO INTERNO | 1 | 2 | 2
| T5 | CODIGO DEVE SER REUTILIZADO | 1 | 4 | 4
| T6 | FACILIDADE DE INSTALAÇÃO | 0.5 | 2 | 1
| T7 | FACILIDADE DE USO | 0.5 | 4 | 2
| T8 | PORTABILIDADE | 2 | 3 | 6
| T9 | FACILIDADE DE ALTERAR | 1 | 3 | 3
| T10 | CONCORRENCIA | 1 | 3 | 3
| T11 | FEATURES DE SEGURANÇA | 1 | 3 | 3
| T12 | ACESSO DIRETO A DISPOTIVOS DE PARCEIROS | 1 | 2 | 2
| T13 | TREINAMENTO ESPECIAL AOS USUÁRIOS | 1 | 4 | 4
|  |  |  | TOTAL (TFATOR) | 43
FCT = 0.6 + (0.01 * TFATOR)
| FCT = 1,03 | 1.03
8. Calcular os Pontos Totais de Caso de Uso
| PTUC = PTNA * FCT * FCA | 26.2856
PTUC = 26,2856
9. Efetivar estimativas com os pontos obtidos
Sugestão de Karner
Número de Horas = Número de Pontos Totais * 20 homens/hora
| PTUC = | 26.2856
| Horas = | 525.712
| Horas por dia | 8
| Dias por mês | 24
| Dias | 65.714
| Meses | 2.7381